**附件1：**

**演练任务分解书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **主要任务** |
| 1 | 省地震局 | 1、防震疏散演练辅导员、引导员培训(5月8日下午)  2、避险疏散指导、点评（5月12日中午） |
| 2 | 宣传部 | 1、广播引导语播放（5月12日中午）  2、联系媒体宣传报道 |
| 3 | 校团委 | 1、协助宣传动员  2、组织志愿者协助演练 |
| 4 | 保卫办 | 1、划定避险区域（5月12日上午）  2、清理疏散路线障碍及活动现场疏导（5月12日中午） |
| 5 | 体育部 | 配合疏散工作，打开体育场通道（5月12日中午） |
| 6 | 物业中心 | 配合疏散工作，打开应急通道（5月12日中午） |
| 7 | 校医院 | 提供医疗支持，预防意外情况（5月12日中午） |
| 8 | 学生工作部 | 1、人员组织、方案制定  2、邀请省地震局专家开展演练知识培训（5月8日下午）  3、协调各部门落实演练工作 |
| 9 | 相关学院 | 1. 对参与演练的学生进行安全教育 2. 组织学习防震避险知识，做好演练工作动员   3、报送参与演练工作辅导员、引导员名单（5月8日上午）  4、参与疏散工作现场指挥指导（5月12日中午） |