中国宋庆龄基金会“丰田助学基金”项目

“让你 好好过”大学生社团活动实施方案

一、活动背景

2014年3月，丰田汽车公司再次向我会捐赠人民币2700万元，继续开展第三期“丰田助学基金”项目。该项目旨在帮助我国中西部地区家庭经济困难、品学兼优的青年学子接受到良好的高等教育、获得更多成长机会，从而实现梦想、回报社会。

该项目不仅给予受助学生经济上的资助，帮助他们解除经济负担，安心地学习和生活，更突出助人自助的宗旨和理念，强调对受助学生精神上的激励，通过举办“工厂参观、社团精英训练营、访日交流、人才培养计划、社团活动”等深受高校欢迎、受学生喜爱的多样化活动，帮助受助学生进一步开阔视野、学习更先进的知识和技能、锻炼社会适应能力、培养完善健全的人格素质，为其全面成才打下良好的基础努力。

丰田助学基金项目作为丰田社会公益活动的重要组成部分，项目倡导受助生多方面健康成长，用实际行动积极回馈社会。

二、活动主题

以“让你 好好过”为题，围绕“环保、交通安全、教育”三个领域，学生自主企划活动。根据不同视角、采用不同方式等引发一般群众的关注，并带动身边的人共同参与。

- 活动宗旨

为了营造更美好的社会环境，通过围绕“环保、交通、育人”三个领域开展关爱社会的学生自主活动，充分发挥受助学生的积极参与社会实践活动，提升学生企划、运营能力。

四、参选范围

1. 26所项目高校学生，对象主体为“丰田助学基金”项目受资助学生。

2. 2人以上的团队中，至少有2名为“丰田助学基金”受助学生，同时欢迎受助学生以外的同学参与。

五、参选内容及形式要求

1. 内容：围绕“环保、交通安全、教育”三个领域，策划方案、实践活动，表现“大学生校园服务”、“大学生社会责任”、“公益理念倡导”等有关公益题材的内容。

2. 形式：至少2人以上组成团队，策划方案，积极开展社会实践，最终提交实施报告，效果评估，包括文字、图片、视频等资料。

3.统一使用“让你 好好过”项目标识。（标示如下图）

六、组织机构

1.此次活动由中国宋庆龄基金会、丰田汽车公司、26所项目高校共同组织并参与评选工作。

2.每所项目高校成立评审会，向中国宋庆龄基金会提交优秀团队方案。

3.每所项目高校指定1名老师进行专业指导，并对学生实践过程进行督导。

七、开展时间

1. 4月15日，中国宋庆龄基金会向26所项目高校发出活动通知。

2．4月16日— 4月23日，学生向学校提出申请，学校向宋基会提交学生申请信息统计表。包括：学校名称、成员姓名、所读专业、人数、年龄。

3. 4月24日— 5月23日，学生制定方案，学校进行校内初评，指导老师对学生方案提出修改意见。

3. 5月24日— 6月7日，学校进行校内复评，评出3个团队进行资金支持。

4. 6月8日— 7月7日，3个团队进行实践，指导导师给与过程督导。

5. 7月17日，各高校向宋基会提交1个优秀团队方案，包括总结报告、效果评估、费用明细及相关活动材料。

6. 中国宋庆龄基金会组织相关领域专家将分别评选出1个最具影响力奖、2个最佳社会实践奖、4个最具创新项目奖、19个参与奖。

7. 获奖作品将在中国宋庆龄基金会网站展示。

八、评选标准

1.公益影响力。项目开展后，带动了多少人参与，受益群众多少人，有广泛的社会影响力。（微信、微博、QQ传播人数、线下参与人数等）

2. 团队协作度。以团队为核心，内部分工有序，对外协调有致。充分调动团员积极性和效能。（提供过程研讨纪要、图片、视频等其他资料）

3. 项目运作。项目是否如期开展，是否能自行良性运作。

4. 资源整合度。钱、人力、或其他资源不够怎么办？要善于寻求外部支持，整合外部资源。

5. 可复制性。项目不仅可以立足于目标群体，同时有推广其他地区的可能。

九、资金用途

1.团队活动款3500元分两次拨付，第一笔1500元作为团队活动启动资金，2000元在提交总结报告后拨付。

2.获奖团队资助款由高校支付给团队，用于支持团队继续开展活动。

3. 团队活动款、获奖团队资助款由高校统一管理发放，学生凭有效发票进行报销。

十、其他

1. 邀请优秀获奖者代表参加暑期综合活动并进行成果汇报。

2. 此次活动评选结果将作为2015年度访日活动学生代表评

选标准之一。

十一、活动预算

高校评审费        1,000 X 26                        26,000

（注：每校初审团队至少为4组及以上，可获得评审费1000元/校）

团队活动费        3,500 X  3  X 26                 273,000

获奖团队资助款：

最具影响力奖      4,000 X  1                         4,000

（注：获奖团队指导老师获得随受助学生代表访问日本）

最佳社会实践奖    3,000 X  2                         6,000

（注：获奖团队指导老师获得奖励：2000元/人X 2人）   4,000

最具创新项目奖    2,000 X  4                         8,000

（注：获奖团队指导老师获得奖励：1500元/人X 4人）   6,000

总计                                              327,000

- 项目设计参考：

（1）停下来等等绿色活动

http://www.zzll.org.cn/ddls.html

（2）午间漫步一小时活动

http://www.zzll.org.cn/guan_deng_lian_meng

（3）了解更多活动，欢迎关注公共微信平台“种子力量环保行动”

（微博二维码）            （微信二维码）

- 评审标准参考：

1. 活动的影响力：带动参与人数、影响范围

2. 传播性：校内宣传、活用微博、微信等新媒体的程度

3. 可复制性：能否介绍给其他团队参与、参考

4. 创新性：是否以新的角度、方法开展活动

5. 性价比：有效地使用资金，达到最大产出