附件二：

合肥校区二〇一八届本科毕业生离校工作任务分解书

| 序号 | 单位 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各学院 | 1.按照毕业生离校工作的整体部署以及教学办、学位办的具体要求，及时做好成绩汇总、毕业资格审查、建议授予学位学生名单上报等相关工作； 2.做好毕业生个人小结、班级鉴定、学院鉴定及审核工作，积极开展毕业离校教育，举办学士学位授予仪式，加强管理和服务，确保毕业生安全、文明离校； 3.整理学生档案，配合做好档案转递工作。 |
| 2 | 党政办公室 | 1.负责各相关部门的协调工作； 2.毕业生登记表及相关证书盖章； 3.邀请校领导参加毕业典礼和各学院学士学位授予仪式； 4.准备校长在毕业典礼上的讲话稿； 5.准备校领导在各学院学位授予仪式上的讲话稿。 |
| 3 | 组织部 | 1.指导学院办理毕业生党组织关系调转； 2.确定毕业典礼发言教师代表（屯溪路校区、翡翠湖校区各1名）,并审核教师发言稿。 |
| 4 | 宣传部 | 1.毕业生文明离校宣传及氛围营造； 2.毕业生纪念活动、毕业典礼、学位授予仪式等相关工作的宣传报道工作（含摄像、拍照）； 3.毕业生离校期间的欢送横幅悬挂。 |
| 5 | 学生工作部 | 1.毕业生安全教育和文明离校教育； 2.组织举办毕业典礼，协调各学院学位授予仪式； 3.安排离校期间学生工作值班； 4.档案整理转递等； 5.国家助学贷款还款相关事宜； 6.基层就业、入伍学生学费代偿等政策宣传、咨询、手续办理等； 7.协助安排行李托运； 8.协助安排毕业生送站。 |
| 6 | 学生就业指导中心 | 1.编制就业方案，打印《就业报到证》（6月20日前发放到各学院学生）； 2.处理毕业生派遣相关事宜； 3.档案相关材料准备并协助寄发； 4.组织毕业生离校送站。 |
| 7 | 校团委 | 1.指导学院办理毕业生团组织关系调转； 2.欢送毕业生相关活动。 |
| 8 | 保卫办公室 | 1.负责协调派出所办理毕业生户口迁移手续（6月20日前发放到各学院学生）； 2.确保托运行李及毕业生离校期间的正常公共秩序，安全保卫工作； 3.加强学生宿舍区值班警力； 4.毕业生跳蚤市场规范工作； 5.毕业生离校期间校园环境治理； 6.合理规划毕业生离校期间校外车辆进出校园路线； 7.离校送站期间，学校大门开放及秩序维持等。 |
| 9 | 学生注册中心 | 1.负责《离校通知单》印制、发放（6月11日前发到学生班级）； 2.毕业证书发放（6月20日前发到各学院）； 3.提供毕业生回家庭所在地的火车票半价证明（6月11日前发到学生手中）； 4.欠费毕业生（以会计服务中心提供的名单为准）相关毕业手续办理。 |
| 10 | 学位管理办公室 | 1.6月20日前召开学位评定委员会全委会议； 2.欠费毕业生（以会计服务中心提供的名单为准）相关毕业手续办理； 3.负责毕业生学位证书发放（6月20日前发放到各学院）； 4.指导和协助各学院开展学士学位授予仪式相关工作。 |
| 11 | 实验室安全管理中心 | 办理离校手续（6月19日、6月20日）。 |
| 12 | 信息化建设与发展中心 | 负责校园卡注销及延期（6月30日前）。 |
| 13 | 会计服务中心 | 1.6月18日前，向学生注册中心、学位管理办公室、学工部、各学院提供欠费学生名单； 2.办理离校手续（6月19日、6月20日）。 |
| 14 | 体育部 | 毕业典礼（屯溪路校区、翡翠湖校区）场地预留、设施准备。 |
| 15 | 后勤管理办公室 | 组织两校区毕业生行李托运（6月21日-23日）。 |
| 16 | 物业服务中心 | 1.加强公寓安全管理； 2.学生公寓值班安排； 3.办理离校手续（6月19日、6月20日）； 4.两校区毕业典礼的环境卫生； 5.负责与财务部、学工部沟通办理两校区毕业生空调用电余额退费事宜。 |
| 17 | 能源服务中心 | 负责两校区毕业典礼、行李托运的供电保障。 |
| 18 | 翡翠湖校区管委会 | 协调翡翠湖校区各部门做好校区毕业生离校工作； |
| 19 | 图书馆 | 1.6月9日前向各学院提供欠书、欠款学生名单； 2.办理离校手续（6月19日、6月20日）。 |
| 20 | 校医院 | 1.离校值班及毕业典礼期间的医疗保障（6月15日-6月24日）； 2.参保毕业生门诊医疗费报销（6月12日在屯溪路校区办理；6月13日在翡翠湖校区办理）； 3.注销毕业生门诊信息。 |